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	Раздел I. Мероприятия на 2016 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

	Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование учета бюджетных обязательств и апробация учета денежных обязательств получателей средств федерального бюджета»

	1
	Формирование и направление в Федеральное казначейство вопросов, возникающих при учете бюджетных обязательств
	Выявлены наиболее рискоемкие направления 
	Вопросы сформированы и направлены, в том числе для озвучивания на АВКС и «круглых столах», проводимых совещаний
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
(по мере возникновения вопросов)
	Отдел расходов
	Да 
	

	2
	Участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском телесеминаре, всероссийском совещании, а также межрегиональных совещаниях по актуальным вопросам учета бюджетных обязательств
	Оперативное разъяснение наиболее актуальных вопросов
	Принято участие в аудио-видеоконферен-циях, всероссийском совещании, а также в межрегиональ-ных совещаниях
	Да/Нет
	Да
	В соответствии с графиком 
	Отдел расходов
	Да 
	

	3
	Обеспечение реализации ТОФК реорганизационных мероприятий федеральных органов государственной власти и федеральных государственных учреждений (при необходимости)
	Своевременное проведение реорганизационных мероприятий в штатном режиме
	Реорганизацион-ные мероприятия проведены
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел расходов
	Да
	

	4
	Подготовка методических и наглядных обучающих материалов по основным функциональным направлениям деятельности
(при необходимости и по поручению Федерального казначейства)
	Методические и наглядные материалы подготовлены и направлены в Федеральное казначейство
	Материалы направлены в Федеральное казначейство
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел расходов
	Нет 
	Поручение Федерального казначейства не поступало

	5
	Проведение обучающих семинаров с клиентами в целях разъяснения положений Порядка учета бюджетных и денежных обязательств
	Разъяснение клиентам вопросов по учету бюджетных и денежных обязательств
	Семинары проведены
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел расходов
	Да 
	

	6
	Формирование и направление в Федеральное казначейство предложений по совершенствованию технологических процессов и прикладного программного обеспечения (далее – ППО), используемого органами Федерального казначейства при осуществлении учета бюджетных обязательств
	Сформированы и направлены предложения по совершенствованию технологических процессов и ППО
	Предложения сформированы и направлены
	Да/Нет
	Да
	По мере необходимости
	Отдел расходов
	Нет 
	Указаний Федерального казначейства не поступало

	7
	Предоставление Отчета об исполнении бюджетных обязательств (код формы по ОКУД 0506603) и Отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации федеральной адресной инвестиционной программы (код формы по ОКУД 0506604), по новой форме, утвержденной приказом Минфина России от 30 декабря 
2015 г. № 221н
	Обеспечение формирования отчетности по новым формам
	Отчеты предоставлены
	Да/Нет
	Да
	Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	Отдел расходов
	Да 
	

	8
	Предоставление данных для анализа количественного состава бюджетных обязательств и платежных документов
	Анализ количественного состава бюджетных обязательств и платежных документов, исполняемых ТОФК
	Данные для анализа количественного состава бюджетных обязательств и платежных документов предоставлены
	Да/Нет
	Да
	01.05.2016
	Отдел расходов
	Да 
	

	9
	Обеспечение апробации учета денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
	Обеспечение учета денежных обязательств
	Апробация осуществлена
	Да/Нет
	Да
	По поручению Федерального казначейства
	Отдел расходов
	Да 
	

	Основное мероприятие 1.6 «Оптимизация и стандартизация ресурсоемких процедур кассового обслуживания (сокращение бумажного документооборота и временных затрат на обработку информации)»

	10
	Визуализация бизнес-процесса 
по предоставлению из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с применением казначейского аккредитива
(по поручению Федерального казначейства)
	Бизнес-процесс визуализирован 
	Материалы направлены 
	
Да/Нет

	Да
	31.12.2016
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел расходов
	нет
	Поручение Федерального казначейства не поступало

	11
	Подготовка 
предложений в нормативные правовые акты, регулирующие механизм предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
с применением казначейского аккредитива
	Предложения подготовлены и направлены
	Предложения направлены
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел расходов
	нет
	Предложения отсутствуют

	12
	Мониторинг включения информации об организациях уровня субъекта Российской Федерации и муниципального уровня в Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее – Реестр)
	Мониторинг проведен.
Отчет подготовлен и направлен
	Отчет о наполнении данными Реестра представлен
	Да/Нет
	Да
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Отдел ведения федеральных реестров, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов 
	Да 
	

	13
	Проведение совещаний с клиентами в целях разъяснения вопросов по формированию и ведению Реестра 
	Разъяснение клиентам вопросов по формированию и ведению Реестра 
	Совещания проведены
	Да/Нет
	Да
	По мере необходимости
	Отдел ведения федеральных реестров, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов 
	Да 
	

	14
	Подготовка методических и наглядных обучающих материалов в части интеграции Реестра в процессы кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
(при необходимости и по поручению Федерального казначейства)
	Методические и наглядные материалы подготовлены и направлены клиентам ТОФК
	Материалы направлены
	Да/Нет
	Да
	По мере необходимости
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов 
	Нет
	Поручение Федерального казначейства не поступало

	15
	Выявление и подготовка предложений по оптимизации и стандартизации ресурсоемких процедур
	Формирование перечня наиболее ресурсоемких процедур деятельности территориального органа Федерального казначейства и подготовка предложений по их оптимизации и стандартизации
	Предложения направлены 
	Да/Нет
	Да
	16.05.2016
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел расходов
	Нет 
	Предложения отсутствуют

	Основное мероприятие 1.7. «Повышение качества процедур обеспечения наличными денежными средствами организаций сектора государственного управления»

	16
	Осуществление перевода счетов, предназначенных для выдачи (зачисления) наличных денежных средств организациям, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), открытых в подразделениях Банка России, на обслуживание в кредитные организации
	Перевод счетов осуществлен 
	Перевод счетов осуществлен
	Да/Нет
	Да 
	31.12.2016 
	Операционный отдел
	Да
	

	Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение казначейского сопровождения, в том числе расширенного сопровождения, казначейского мониторинга государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения»

	17
	Обеспечение казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения,
в целях реализации части 2 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2016 год»
	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в части вопросов, касающихся обеспечения казначейского сопровождения, казначейского мониторинга государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения
	Требования законодательства Российской Федерации в части вопросов, касающихся обеспечения казначейского сопровождения, казначейского мониторинга государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, выполнены
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел расходов
	Да 
	

	Основное мероприятие 3.1. «Совершенствование операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета 
в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо»

	18
	Организация работы с кредитными организациями по заключению, выполнению условий, расторжению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (в случае обращения кредитных организаций в ТОФК с намерением заключить Генеральное соглашение)
	Работа с кредитными организациями организована
(в случае обращения кредитных организаций в ТОФК с намерением заключить Генеральное соглашение)
	Работа с кредитными организациями организована
	Да/Нет
	Да
	В соответствии с приказом Федерального казначейства от 10.11.2014 № 264 
	Отдел ведения федеральных реестров 
	Нет 
	Обращений кредитных организаций с намерением заключить Генеральное соглашение не поступало

	Основное мероприятие 3.3. «Совершенствование и развитие механизма управления остатками средств на едином счете федерального бюджета»

	19
	Организация работы с Заемщиком по заключению, выполнению условий, расторжению Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), контроль за возвратом средств (в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор)
	Работа с Заемщиком организована
(в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор)
	Работа с Заемщиком организована
	Да/Нет
	Да
	В соответствии с приказом Федерального казначейства от 09.01.2013 № 285
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов 
	Нет
	Обращений Заемщиков с намерением заключить Договор не поступало

	Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение качества и полноты информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)»

	20
	Мониторинг размещения информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) (далее –Официальный сайт ГМУ) в разрезе публично-правовых образований
	Предоставлен отчет по размещению информации на Официальном сайте ГМУ в разрезе публично-правовых образований
	Обеспечено полное
и своевременное представление отчета
	Да/Нет
	Да
	По запросу Федерального казначейства
	Отдел ведения федеральных реестров 
	Нет 
	Запрос Федерального казначейства не поступал

	Основное мероприятие 4.2. «Развитие инструментов размещения и анализа информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»

	21
	Мониторинг регистрации уполномоченных органов на Официальном сайте ГМУ и размещения уполномоченными органами информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг
	Предоставлен отчет о регистрации уполномоченных органов на Официальном сайте ГМУ и размещении уполномоченными органами информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг
	Обеспечено полное
и своевременное представление отчета
	Да/Нет
	Да
	По запросу Федерального казначейства
	Отдел ведения федеральных реестров 
	Да 
	

	Основное мероприятие 4.4. «Развитие Государственной автоматизированной системы «Управление». Обеспечение механизмов государственной регистрации документов и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования»

	22
	Реализация мероприятий по обеспечению полноты
и своевременности предоставления субъектами Российской Федерации данных
в Государственной автоматизированной системе «Управление» (далее – ГАС «Управление»)
	Обеспечена полнота и своевременность предоставления данных в ГАС «Управление» субъектами Российской Федерации
	Оценка субъектов Российской Федерации в соответствии с рейтингом
	%
	Более 90
	31.12.2016
	Отдел доходов
	 65,9
	

	Основное мероприятие 5.6. «Внедрение подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет»

	23
	Осуществление мероприятий, обеспечивающих работу главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств федерального бюджета в подсистеме «Управление расходами» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее –ГИИС «Электронный бюджет») в части компонента, обеспечивающего ведение реестра соглашений
	Ведение реестра соглашений в подсистеме «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет»
(по мере необходимости)
	Ведение реестра соглашений в подсистеме «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет» осуществлено
(по мере необходимости)
	Да/Нет
	Да
	В течение года
	Отдел режима секретности и безопасности информации, отдел
информационных систем, отдел расходов
	Да 
	

	24
	Осуществление мероприятий, обеспечивающих работу главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств федерального бюджета в подсистеме «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет» в части компонента, обеспечивающего учет бюджетных обязательств
	Учет бюджетных обязательств в подсистеме «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет»
(по мере необходимости)
	Учет бюджетных обязательств в подсистеме «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет» осуществлен
(по мере необходимости)
	Да/Нет
	Да
	В течение года
	Отдел режима секретности и безопасности информации, отдел
информационных систем, отдел расходов
	Да 
	

	25
	Осуществление мероприятий, обеспечивающих работу главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств федерального бюджета в подсистеме «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет» в части компонента, обеспечивающего учет денежных обязательств
	Учет денежных обязательств в подсистеме «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет»
(по мере необходимости)
	Учет денежных обязательств в подсистеме «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет» осуществлен
(по мере необходимости)
	Да/Нет
	Да
	В течение года
	Отдел режима секретности и безопасности информации, отдел
информационных систем, отдел расходов
	Да 
	

	26
	Формирование и направление в Федеральное казначейство вопросов, возникающих при внедрении подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет»
	Выявлены наиболее рискоемкие направления 
	Вопросы сформированы и направлены, в том числе для озвучивания на АВКС и «круглых столах»
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
(по мере возникновения вопросов)
	Отдел информационных систем,
отдел расходов
	Да 
	

	27
	Проведение обучающих семинаров с клиентами в целях разъяснения работы подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет»
	Разъяснение клиентам вопросов по учету бюджетных и денежных обязательств
	Семинары проведены
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел информационных систем,
отдел расходов
	Да 
	

	Основное мероприятие 5.7. «Разработка Концепции и прототипа подсистемы «Управление денежными средствами» 
ГИИС «Электронный бюджет»

	28
	Принятие участия в мероприятиях по прогнозированию движения средств на счетах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Обеспечено ежемесячное направление прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации.
Принято участие в мероприятиях по совершенствованию прогнозирования движения средств на счетах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Прогнозы представлены.
Участие в мероприятиях по совершенствова-нию прогнозирования принято
	Да/Нет
	Да
	Ежемесячно
(по мере необходимости)
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдел расходов
	Да 
	

	Основное мероприятие 8.3. «Развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, в том числе в части создания платежных сервисов»

	29
	Реализация мероприятий по обеспечению взаимодействия региональных администраторов начислений с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП)
	Обеспечено предоставление данных в ГИС ГМП участниками, зарегистрирован-ными в субъектах Российской Федерации
	Оценка взаимодействия региональных администраторов начислений с ГИС ГМП в соответствии с рейтингом
	%
	Более 90
	31.12.2016
	Отдел доходов
	55,4
	

	Основное мероприятие 11.1. «Развитие механизмов казначейского контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства и системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками»

	30
	Обеспечение органов государственного (муниципального) финансового контроля информацией об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и организация процедур, обеспечивающих применение мер бюджетно-правовой ответственности за нарушение бюджетного законодательства в рамках установленных полномочий
	Расширено сотрудничество с органами государственного (муниципального) финансового контроля в части обмена информацией, необходимой для осуществления полномочий, в том числе предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации
	Доля контрольно-счетных органов муниципальных образований, созданных по состоянию на 31.12.2016, с которыми ТОФК заключены соглашения об информационном взаимодействии 
	%
	80
	31.12.2016
	Отдел внутреннего контроля и аудита
	100%
	

	31
	Внедрение в деятельность ТОФК Стандарта осуществления последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля
	Стандарт осуществления последующего оперативного внутреннего автоматизирован-ного контроля внедрен
	Стандарт осуществления последующего оперативного внутреннего автоматизиро-ванного контроля внедрен
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел внутреннего контроля и аудита
	да
	

	Основное мероприятие 11.2. «Совершенствование системы проектного управления Федерального казначейства в целях соответствия стандартам управления проектами»

	32
	Обеспечение внедрения автоматизации системы планирования и отчетности о деятельности Федерального казначейства
	Автоматизация внедрена
	Автоматизация внедрена
	Да/Нет
	Да
	30.09.2016
	Отдел внутреннего контроля и аудита, отдел информационных систем
	Нет 
	Указаний Федерального казначейства не поступало

	33
	Направление информации об исполнении Порядка управления реализацией государственных программ Российской Федерации в Федеральном казначействе с учетом его доработки и совершенствования системы проектного управления в Федеральном казначействе
	Информация направлена
	Информация направлена
	Да/Нет
	Да
	31.10.2016
	Отдел внутреннего контроля и аудита
	Нет 
	Указаний Федерального казначейства не поступало

	Основное мероприятие 12.1. «Оптимизация технологических процессов в Федеральном казначействе, развитие технологий информационного взаимодействия с клиентами»

	34
	Организация работы с клиентами и обеспечение повышения качества данных, содержащихся в Сводном реестре, в части учреждений и организаций субъектового и муниципальных уровней
	Обеспечено внесение изменений в Сводный реестр
	Информация об организациях субъектового и муниципальных уровней в Сводном реестре 
	 % соответствия
	100 
	В соответствии с поручениями Федерального казначейства
	Отдел ведения федеральных реестров, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов 
	80%
	

	35
	Организация взаимодействия с уполномоченными организациями по мониторингу регистрации закупочных полномочий в Сводном реестре
	Мониторинг проведен
	Обеспечена регистрация закупочных полномочий
	% зарегистрированных закупочных полномочий 
	100 
	На постоянной основе по мере добавления полномочий
	Отдел ведения федеральных реестров 
	98%
	Работа по обеспечению регистрации полномочий в сфере закупок ведется

	36
	Участие в тиражировании централизованного ведения лицевых счетов в ГИИС «Электронный бюджет»
	Справочник «Лицевые счета» ведется в ГИИС «Электронный бюджет» 
	Лицевые счета, открытые ТОФК клиентам
	% ведения в справочнике «Лицевые счета» в ГИИС «Электрон-ный бюджет»
	100 
	В соответствии с поручениями Федерального казначейства 
	Отдел расходов, отдел ведения федеральных реестров
	100%
	

	37
	Организация работы с клиентами по обеспечению формирования ведомственных перечней государственных услуг на региональном и муниципальном уровне
	Обеспечено наполнение ведомственных перечней государственных услуг
	Ведомственные перечни государственных услуг
	% формирование
	100
	В соответствии с поручениями Федерального казначейства
	Отдел информационных систем,  отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов 
	70
	

	Основное мероприятие 13.2. «Оптимизация структуры органов Федерального казначейства и повышение эффективности управления денежными средствами, выделяемыми на содержание органов Федерального казначейства»

	38
	Оптимизация структуры органов Федерального казначейства
	Реализация Программы Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов до 2018 года
	Запланированные к реализации в 2016 году мероприятия утвержденных планов управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов выполнены
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Ж.С. Мовсарова
	Да
	

	39
	Повышение эффективности управления денежными средствами, выделяемыми на содержание органов Федерального казначейства
	Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого ТОФК
	Рейтинг мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ТОФК, составлен
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Ж.С. Мовсарова
	Да
	

	Основное мероприятие 14.1. «Совершенствование системы информационной безопасности Федерального казначейства и защиты сведений ограниченного доступа»

	40
	Обеспечение внедрения и развития централизованной системы межсетевого экранирования Федерального казначейства
	Обеспечено внедрение и развития централизованной системы межсетевого экранирования в территориальных органах Федерального казначейства
	Обеспечено соблюдение требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области информационной безопасности
	Да/Нет
	Да
	В течение года
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Нет
	Указаний Федерального казначейства не поступало

	41
	Обеспечение эксплуатации технологических подсистем ГИИС «Электронный бюджет» (ПОИБ, ПОЮЗД)
	Обеспечена эксплуатация технологических подсистем ГИИС «Электронный бюджет» (ПОИБ, ПОЮЗД)
	Обеспечена эксплуатация технологических подсистем ГИИС «Электронный бюджет» (ПОИБ, ПОЮЗД)
	Да/Нет
	Да
	В течение года
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Да 
	

	42
	Выполнение требований по обеспечению информационной безопасности в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, при централизации информационных систем Федерального казначейства в центрах обработки данных
	Обеспечено соответствие (сегментов) информационных систем Федерального казначейства требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации
	Обеспечено соблюдение требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области информационной безопасности
	Да/Нет
	Да
	В течение года
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Да 
	

	43
	Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну, и соблюдению режима секретности в ТОФК
	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну, и соблюдению режима секретности в ТОФК
	Отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации в части защиты государственной тайны и соблюдения режима секретности
	Да/Нет
	Да
	В течение года
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Да 
	

	44
	Обеспечение функционирования объектов информатизации ТОФК, предназначенных для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, регулирующих вопросы защиты информации
	Обеспечен гарантированный обмен информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства
	Обеспечено соблюдение требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области информационной безопасности
	Да/Нет
	Да
	В течение года
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Да 
	

	45
	Организация и проведение повышения квалификации сотрудников Федерального казначейства по вопросам обеспечения безопасности информации
	Обеспечено проведение повышения квалификации сотрудников Федерального казначейства по вопросам обеспечения безопасности информации
	Обеспечено соблюдение требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области информационной безопасности
	Да/Нет
	Да
	В течение года
	Отдел кадров, отдел режима секретности и безопасности информации
	Да
	

	Основное мероприятие 14.2. «Развитие сервисов Удостоверяющего центра Федерального казначейства»

	46
	Обеспечение бесперебойного управления сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Удостоверяющим центром Федерального казначейства
	Обеспечено выполнение функций аккредитованного Удостоверяющего центра Федерального казначейства
	Обеспечено соблюдение требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области применения электронной подписи
	Да/Нет
	Да
	В течение года
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Да 
	

	47
	Выполнение мероприятий по модернизации аппаратно-программных комплексов Удостоверяющего центра Федерального казначейства
	Обеспечено выполнение функций аккредитованного Удостоверяющего центра Федерального казначейства
	Обеспечено соблюдение требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области применения электронной подписи
	Да/Нет
	Да
	В течение года
	Отдел режима секретности и безопасности информации, отдел информационных систем
	Да 
	

	Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

















	1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса

	1
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Чеченской Республики, бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса
	Обеспечение сохранности финансовых ресурсов государства.
Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассового обслуживания бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса
	Обеспечена сохранность финансовых ресурсов государства
	да/нет
	да
	31.12.2016
	 Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов 
	Да 
	

	2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

	1
	Своевременное проведение процедуры распределения поступлений (не позднее следующего рабочего дня после получения из банка выписки по счету № 40101)
	Распределение поступлений осуществлено своевременно
	Своевременное распределение поступлений
	да/нет
	да 
	31.12.2016
	Отдел доходов
	Да
	

	2
	Соблюдение нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
	Нормативы распределения доходов соблюдены
	Соблюдение нормативов распределения доходов
	да/нет
	да 
	31.12.2016
	Отдел доходов
	Да
	

	3
	Представление в Министерство финансов Чеченской Республики, финансовые органы муниципальных образований Чеченской Республики Прогноза (уточненного прогноза) поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (в течение 5 рабочих дней с момента получения необходимой информации от МОУ ФК)
	Прогнозы представлены своевременно
	Прогнозы представлены
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел доходов
	Да
	

	4
	Составление и предоставление в МОУ ФК отчетности по проведенным операциям по учету и распределению поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	Представление информации по исполнению федерального бюджета по доходам
	Отчет представлен
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел доходов
	Да
	

	5
	Работа с администраторами поступлений в бюджет по уточнению вида и принадлежности невыясненных поступлений 
	Зачисление платежей в бюджеты по назначению
	Работа проведена
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел доходов
	Да
	

	6
	Организация и проведение работы по обеспечению  предоставления главными администраторами доходов бюджета, администраторами доходов бюджета, осуществляющих полномочия главного администратора доходов бюджета Реестров администрируемых доходов (код формы по КФД 0531975) в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 №24н
	Снижение бумажного документооборота, проведение операций на лицевых счетах администраторов доходов бюджета  в соответствии с их бюджетными полномочиями
	Реестры администрируемых доходов (код формы по КФД 0531975) представлены
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел доходов
	Да
	

	7
	Своевременность и обоснованность проведения операций возврата (перечисления) средств плательщикам (федеральным учреждениям) со счета № 40101
	Идентичность реквизитов платежных поручений на возврат (перечисление) средств плательщикам (федеральным учреждениям), отправленным в банк реквизитам Заявок на возврат и (или) реквизитам, указанным в заявлении плательщика (обращении федерального учреждения)
	Факты несоответствия реквизитов платежных поручений на возврат (перечисление) средств плательщикам (федеральным учреждениям), отправленных в банк, реквизитам Заявок на возврат и (или) реквизитам, указанным в заявлении плательщика (обращении федерального учреждения)
	установлены/не установлены
	не установлены
	31.12.2016
	Отдел доходов
	Не установлены
	

	3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

	1
	Кассовое исполнение федерального бюджета Российской Федерации
	Своевременность выполнения функций кассового исполнения федерального бюджета в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н
	выполнение требований НПА
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел расходов
	Да 
	

	2
	Формирование и направление в ЦА ФК информации об исполнительных документах, в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 30.03.2012 №127 
	Представление данных об исполнении предъявленных в Управление исполнительных документах
	отчет направлен
	да/нет
	да
	ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
	Отдел расходов
	Да 
	

	3
	Формирование и направление в ЦА ФК информацию о превышении кассовых расходов над доведенными предельными объемами финансирования, в соответствии с Приказом Минфина России от 21.12.2015 №204н  
	Проведение ежедневного мониторинга на не превышение кассовых выплат получателей, иных получателей в целом над доведенными предельными объемами финансирования
	Информация направлена
	да/нет
	да
	Ежедневно
	Отдел расходов
	Да 
	

	4
	Ведение лицевых счетов и проведение санкционирования при казначейском сопровождении государственных контрактов о поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ
	Своевременность выполнения функций кассового исполнения федерального бюджета в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н
	выполнение требований НПА
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел расходов
	Да 
	

	5
	Осуществление функций в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, открытым Управлению 
	Снижение количества невыясненных поступлений на счетах, открытых Управлению
	Выполнение требований НПА
	Да/Нет
	Да
	31.12.2015
	Отдел расходов
	Да 
	

	6
	Формирование и направление в ЦА ФК информации об исполнении бюджетных обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н
	Предоставление данных о принятых бюджетных обязательствах клиентами Управления
	отчет направлен
	да/нет
	да
	ежемесячно;
не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным
	Отдел расходов
	Да 
	

	4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

	1
	 Предоставление оперативной информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета 
	Обеспечение своевременного направления  достоверной бюджетной  отчетности 
	Отчеты представлены  в установленный срок
	да/нет
	да
	Ежедневно
	 Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
	Да 
	

	2
	Предоставление бюджетной отчетности по  кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета
Союзного государства, неучастников бюджетного процесса, бюджетных
(автономных) учреждений
	Предоставление отчетности в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
	Отчеты представлены  в установленный срок
	да/нет
	да
	В сроки, установленные приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н  и Федерального казначейства
от 04.12.2015 №339
	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов 
	Да 
	

	3
	Предоставление  бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, неучастников бюджетного процесса, бюджетных (автономных) учреждений
	Предоставление отчетности в Министерство финансов Чеченской Республики и финансовые органы муниципальных образований
	Отчеты представлены  в установленный срок
	да/нет
	да
	В сроки, установленные приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н  и Федерального казначейства
от 04.12.2015 №339
	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов 
	Да 
	

	4
	Предоставление  бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов
	Предоставление отчетности в ТГВФ, ГВФ
	Отчеты представлены  в установленный срок
	да/нет
	да
	В сроки, установленные приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н  и Федерального казначейства
от 04.12.2015 №339
	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов 
	Да 
	

	5. Информационные технологии

	1
	Обеспечение штатного функционирования прикладных информационных систем в Управлении
	Обеспечение предоставления заданного набора и качества  ИТ-сервисов
	Бесперебойное функционирование информационных систем
	Да/Нет
	да
	31.12.2016
	Отдел информационных систем
	Да 
	

	2
	Сопровождение и техническое обслуживание информационного и телекоммуникационного оборудования
	Обеспечение работоспособности информационного и телекоммуникационного оборудования
	Штатное функционирование оборудования
	Да/Нет
	да
	31.12.2016
	Отдел информационных систем
	Да 
	

	3
	Сопровождение процессов системы управления эксплуатацией Федерального казначейства 
	Обеспечение непрерывности и качества предоставления  ИТ-сервисов
	Непрерывность и качество предоставления  ИТ-сервисов 
	Да/Нет
	да
	31.12.2016
	Отдел информационных систем
	Да 
	

	4
	Выполнение резервного копирования и архивирования полученной и переданной по каналам электронной связи информации, баз данных программного обеспечения
	Обеспечено выполнение резервного копирования и архивирования полученной и переданной по каналам электронной связи информации, баз данных программного обеспечения
	Обеспечение целостности и сохранности информации
	Да/Нет
	да
	31.12.2016
	Отдел информационных систем
	Да 
	

	5
	Обеспечение функционирования системы аудио-видео-конференцсвязи 
	Эффективное осуществление коммуникаций с органами Федерального казначейства и территориальными отделами Управления
	Штатное функционирование системы 
	Да/Нет
	да
	31.12.2016
	Отдел информационных систем
	Да 
	

	6
	Администрирование закупок для нужд Управления в части информационно-технического обеспечения
	Поддержание функционирования и совершенствование информационно-коммуникационных технологий
	Закупки проведены
	Да/Нет
	да
	31.12.2016
	Отдел информационных систем
	Да 
	

	7
	Обеспечения бесперебойного функционирования защищенных каналов связи
	Бесперебойное функционирование защищенных каналов связи
	Отсутствие сбоев в функционировании защищенных каналов связи
	Да/Нет
	да
	31.12.2016
	Отдел информационных систем
	Да 
	

	8
	Выдача сертификатов ключей проверки электронной подписи сотрудникам Управления и клиентам 
	Обеспечение юридически значимого электронного обмена информацией
	Своевременная выдача сертификатов ключей проверки электронных подписей
	Да/Нет
	да
	31.12.2016
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Да 
	

	9
	Обеспечение соответствия требованиям информационной безопасности платежных сервисов, используемых в Управлении 
	Соблюдение требований законодательства РФ в области информационной безопасности
	Обеспечено соответствие требованиям информационной безопасности  платежных сервисов, используемых в Управлении 
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Да 
	

	10
	Обеспечение соответствия  информационных систем Управления и (или) сегментов информационных систем Федерального казначейства в Управлении требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации
	Соблюдение требований федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации
	Обеспечено соответствие  информационных систем  и (или) сегментов информационных систем  требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	  Да
	

	11
	Обеспечение защиты конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Управления 
	Обеспечена защита конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах 
	Отсутствие нарушений при обработке  информации
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Да
	

	12
	Обеспечение безопасности обмена электронными документами
	Соблюдение требований законодательства РФ в области информационной безопасности
	Обеспечена безопасность обмена электронными документами
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Да
	

	13
	Обеспечение защиты информации, передаваемой по каналам связи, в том числе сведений, составляющих государственную тайну
	Соблюдение требований законодательства РФ в области информационной безопасности
	Обеспечена защита информации, передаваемой по каналам связи, в том числе сведений, составляющих государственную тайну
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Да
	

	14
	Обеспечение выполнения требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защите информации
	Обеспечено выполнение требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защите информации 
	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Да
	

	15
	Осуществление функций по подключению пользователей к компонентам ГИИС "Электронный бюджет"
	Обеспечено своевременное и  качественное подключение пользователей согласно представленным заявкам
	Доступ пользователей в ГИИС "Электронный бюджет" в соответствии с заявленными полномочиями
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Да
	

	16
	Обеспечение бесперебойного функционирования органа специальной документальной связи Управления
	Обеспечено бесперебойное функционирование органа специальной документальной связи 
	Отсутствие перебоев в работе органа специальной документальной связи
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Да
	

	17
	Обеспечение гарантированного обмена информацией содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства
	Обеспечен гарантированный обмен информацией содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства
	Отсутствие нарушений при обмене информацией
	Да/Нет
	Да
	31.12.2016
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	Да
	

	18
	Участие в развитии Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	Обеспечение ведения системы
	Своевременная регистрация участников ГИС ГМП 
	да/нет
	да
	31.12.2016
	отдел доходов
	Да
	

	19
	Участие в развитии ГАС "Управление" 
	Обеспечено участие в развитии системы
	Мониторинг ввода показателей, информационное взаимодействие с органами власти субъекта РФ по результатам мониторинга 
	да/нет
	да
	31.12.2016
	отдел доходов
	Да
	

	6. Правовое обеспечение

	1
	Проверка  документов, представляемых для регистрации в Единой информационной системе в сфере госзакупок.
	Обеспечение соответствия документов предъявляемым требованиям
	Осуществление функций Федерального казначейства в соответствии с законодательством
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Юридический отдел 
	Да
	

	2
	Проведение правовой экспертизы  проектов локальных правовых актов, писем содержащих разъяснения по вопросам правового характера, входящим в компетенцию  Федерального казначейства, и направленных в органы государственной власти Российской Федерации, в органы местного самоуправления, юридическим или физическим лицам. 
	Обеспечение соответствия законодательству и/или нормативным правовым актам Российской Федерации локальных актов, писем  
	Осуществление функций Федерального казначейства в соответствии с законодательством
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Юридический отдел 
	Да
	

	3
	Соблюдение порядка ведения работы по представлению интересов Правительства Российской Федерации, Министерства Финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Управления в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и иных судебных органах Российской Федерации
	Защита интересов казны Российской Федерации, Федерального казначейства,  Управления
	Представление интересов 
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Юридический отдел 
	Да
	

	4
	Проведение правовой экспертизы исполнительных документов, решений налоговых органов, документов, отменяющих, приостанавливающих исполнение судебного акта, документов об отсрочке, о рассрочке исполнения судебных актов, документов возобновляющих исполнение судебного акта
	Обеспечение соответствия документов предъявляемым требованиям
	Осуществление функций Федерального казначейства в соответствии с законодательством
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Юридический отдел 
	Да
	

	5
	Рассмотрение документов, представляемых для открытия, закрытия и переоформления лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета и подготовка правовых заключений по ним
	Обеспечение соответствия документов предъявляемым требованиям
	Осуществление функций Федерального казначейства в соответствии с законодательством
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Юридический отдел 
	Да
	

	6
	Проверка на соответствие законодательству и/или нормативным правовым актам Российской Федерации завизированных извещений об осуществлении закупки товаров, работ, услуг, приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) документации  об осуществлении закупки, товаров, работ, услуг, завизированных государственных контрактов, договоров, соглашений, заключенных Управлением
	Обеспечение соответствия договоров (соглашений, контрактов) нормативным правовым актам Российской Федерации
	Осуществление функций Федерального казначейства в соответствии с законодательством
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Юридический отдел 
	Да
	 

	7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

	1
	Ведение бюджетного, налогового и управленческого учета, и формирование полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Управления, формирование отчетности  по главе 100 "Федеральное казначейство"
	Обеспечение надлежащего исполнение бюджетной сметы, формирование документированной и систематизированной информации о финансовой и хозяйственной деятельности Управлении 
	Сформированы полные и достоверные учетные данные, составлена и своевременно предоставлена отчетность 
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел финансового обеспечения
	Да 
	

	2
	Осуществление функций администратора доходов федерального бюджета в части поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство"
	Отражение в бюджетном учете полной и достоверной информации о поступивших администрируемых доходах по главе 100 "Федеральное казначейство"
	Проверены и учтены данные о поступлениях по главе 100 "Федеральное казначейство"
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел финансового обеспечения
	Да  
	

	3
	Реализация Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	Обеспечение оптимизации исполнения государственной функции планирования и исполнения государственного заказа
	Федеральный закон  используется в работе
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Контрактная служба
	Да
	

	4
	 Обеспечение своевременного представления федеральными государственными гражданскими служащими Управления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей 
	Осуществлен сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
	Сведения о доходах, расходах
	да/нет
	да
	30.04.2016
	Отдел кадров
	Да
	

	5
	Размещение на сайте Управления сети Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Управления
	Размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на сайте Управления
	Сведения о доходах, расходах
	да/нет
	да
	20.05.2016
	Отдел кадров
	Да
	

	6
	Обеспечение соблюдения гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в соответствии с Планом мероприятий Управления по противодействию коррупции
	Обеспечение соблюдения Федерального закона и других нормативно-правовых актов, направленных на  противодействие коррупции
	Требования соблюдаются
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел кадров
	Да
	

	7
	Обеспечение  эффективного взаимодействия с правоохранительными органами  и иными государственными  органами по вопросам организации противодействия коррупции в Управлении
	Обеспечение соблюдения Федерального закона и других нормативно-правовых актов, направленных на  противодействие коррупции. Укрепление взаимодействия с правоохранительными органами
	Взаимодействие осуществляется
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел кадров
	Да
	

	8
	Организация и обеспечение проведения аттестации гражданских служащих Управления
	Определение  соответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы
	Аттестация проведена
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел кадров
	нет
	Проведении аттестации планируется в феврале 2017 года

	9
	Организация работы по присвоению классных чинов государственным гражданским служащим Управления
	Стимулирование гражданского служащего к достижению позитивной оценки, стимулирования его к достижению поставленных целей, усиления мотивации к самообразованию 
	классные чины присваиваются
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел кадров
	Да
	

	10
	Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе, представляемых гражданскими служащими
	Осуществление контроля соблюдения  гражданскими служащими ограничений и запретов, предусмотренных Законом, проверка достоверности представляемых гражданином и гражданским служащим  сведений 
	проверка осуществляется
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел кадров
	Да
	

	11
	Организация работы по ротации кадров в соответствии с законодательством
	Повышение эффективности гражданской службы и противодействия коррупции 
	Информация предоставлена
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел кадров
	Нет 
	Необходимость в проведении мероприятий по ротации кадров в 2016 году отсутствовала

	12
	Участие в создании Электронного архива Федерального казначейства в Управлении
	Создание Электронного архива Федерального казначейства
	Информация предоставлена
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел кадров
	Нет 
	Указаний 
Федерального казначейства  не поступало

	13
	Размещение и наполнение на сайте Управления в сети Интернет подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции 
	Размещение и наполнение подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на сайте Управления в сети Интернет
	Информация
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел кадров
	Да
	

	14
	Проведение заседаний комиссии Управления по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
	Проведены заседания Комиссии, обеспечено эффективное проведение антикоррупционной политики в Управлении
	Заседание Комиссии
	да/нет
	По мере необходимости
	31.12.2016
	Отдел кадров
	Да
	

	15
	Антикоррупционное просвещение государственных гражданских служащих Управления
	Проведены занятия  по профилактике коррупционных и иных правонарушений с государственными гражданскими служащими 
	Занятие
	да/нет
	да
	31.12.2016
	Отдел кадров
	Да
	

	16
	Предоставление информации в  Счетную палату Чеченской Республики и контрольно - счетным органам муниципальных образований Чеченской Республики
	Контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации
	Информация предоставлена
	да/нет
	да
	В соответствии с Соглашением
	Отдел внутреннего контроля и аудита 
	Да 
	По запросу

	17
	Предоставление информации в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Чеченской Республике
	Контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации
	Информация предоставлена
	да/нет
	да
	В соответствии с Соглашением
	Отдел внутреннего контроля и аудита 
	нет
	Полномочия  Федеральной службы финансово-бюджетного надзора  по  контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере переданы Федеральному казначейству

	18
	Формирование сводной аналитической информации для Правительства Чеченской Республики о результатах кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Управлением 
	Предоставление оперативной информации о результатах кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Информация предоставлена
	да/нет
	да
	Ежемесячно и ежеквартально
	Отдел расходов,       Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов,       Операционный отдел,                           Отдел ведения федеральных реестров,            Территориальные отделы
	Да 
	

	8. Технологическое сопровождение

	1
	Внедрение  технологических регламентов (версий  технологических регламентов)
	Технологические регламенты (их версии) приняты в постоянную эксплуатацию
	Отчет о внедрении предоставляется своевременно
	да/нет
	да
	в сроки, установленные приказом Федерального казначейства от 21.03.2013 г. № 53
	Отдел технологического обеспечения
	Да 
	

	2
	Осуществление контроля за исполнением технологических регламентов
	Требования технологических регламентов соблюдаются
	Технологические регламенты соблюдаются
	да/нет
	да
	постоянно
	Отдел технологического обеспечения
	Да 
	

	3
	Выгрузка и передача статистической и иной информации в прикладное программное обеспечение «Система поддержки технологического обеспечения»
	Выгрузка и передача статистической и иной информации в ППО «СПТО»
	Информация предоставляется своевременно
	да/нет
	да
	Ежедневно
	Отдел технологического обеспечения
	Да 
	

	4
	Формирование и передача достоверной оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Формирование оперативной информации о ходе исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 
	Информация предоставляется своевременно
	да/нет
	да
	в срок, установленный «Прогнозом поступления данных» ИАС ФК
	Отдел технологического обеспечения
	Да 
	

	9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

	1
	Составление Паспорта территориального органа Федерального казначейства
	Паспорт территориального органа Федерального казначейства
	Паспорт составлен
	да/нет
	да
	За отчетный год - 10.02.2016; за I полугодие текущего финансового года -  01.08.2016
	Все отделы
	Да 
	

	2
	Подготовка информации о показателях результативности деятельности сотрудников  Управления
	Оценка результативности деятельности сотрудников Управления
	Информация предоставлена
	да/нет
	да
	ежемесячно
	Все отделы
	Да 
	

	3
	Подготовка информации о показателях результативности деятельности отделов Управления
	Оценка результативности деятельности Отделов Управления
	Информация предоставлена
	да/нет
	да
	ежеквартально
	Все отделы
	 Да 
	

	4
	Проведение технико-экономической учебы со специалистами Управления
	Повышение квалификации сотрудников Управления
	Занятия проводятся
	да/нет
	да
	по отдельному графику
	Все отделы
	Да 
	












Согласовано:

Заместитель руководителя – главный бухгалтер                               ____________ Ж.С. Мовсарова
                                                                                                                          подпись
Заместитель руководителя                                                                   ____________ С.С. Джунаидов
                                                                                                                          подпись
Заместитель руководителя                                                                    ____________ И.Р. Дакаев
	                                подпись
Заместитель руководителя                                                                    ____________ М.Х. Кадырова
	                                подпись
Исполнитель;
Начальник
отдела внутреннего контроля                                                               ___________        Р.Р. Яндаров 
                                                                                                                                                                                    подпись
	


