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Отчет за III квартал 2011 года
по исполнению Графика реализации Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике
«Основных мероприятий на 2011 год по реализации Стратегической Карты Казначейства России 

на 2010-2015 годы» 
	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственные
	Участвующие
	Срок исполнения
	Отметка об исполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов

	1.1
	Создание официального сайта в сети Интернет в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ

	1.1.1
	Обеспечение ответственных представителей учреждений (учредителей) сертификатами ключей ЭЦП, позволяющими предоставлять информацию об учреждении
	Начальник ОРСиБИ

М.С. Сардалов
	Отдел режима секретности и безопасности информации


	До 01.01.2012
	Указания Федеральным казначейством не доведены

	1.1.2
	Обеспечение размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях на официальном сайте в сети Интернет 
	Начальник ОВФР

Л.С-А. Идразова
	Отдел ведения федеральных реестров
	С 01.01.2012
	Исполнение с 01.01.2012

	1.2
	Развитие системы КПЭ, продвижение системы КПЭ авторизованным внешним пользователям и обеспечение их сопровождения

	1.2.1
	Подключение к системе ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ) Правительства Чеченской Республики
	Начальник ОИС

Р.Б. Идерзаев
	Отдел информационных систем
	По мере обращения
	Обращений не поступало

	1.2.2
	Проведение проверочных мероприятий по соответствию данных системы КПЭ данным бюджетного учета и отчетности:
	
	
	
	

	-
	сверка с данными оперативной бюджетной отчетности
	Заместитель руководителя 

УФК по Чеченской Республике 

Ж.С. Мовсарова;
	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов и финансового обеспечения

	Ежедневно,

Еженедельно
	Исполнено

	-
	сверка с данными ежемесячной бюджетной отчетности
	Заместитель руководителя 

УФК по Чеченской Республике 

Ж.С. Мовсарова;
	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов и финансового обеспечения

	Ежемесячно
	Исполнено

	1.3
	Проведение мероприятий, связанных с размещением органами Федерального казначейства на Интернет-сайтах информации о ходе  исполнения предъявленных исполнительных документов

	1.3.1
	Размещение органами Федерального казначейства на Интернет-сайтах информации о ходе исполнения предъявленных исполнительных документов


	Начальник ОР

Р.М. Дакаев


	Отдел расходов


	С 01.07.2011
	Исполняется

	1.4
	Создание условий для представления контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) информации о кассовом обслуживании исполнения органами Федерального казначейства бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)

	1.4.1
	Заключение Соглашения об информационном взаимодействии между УФК по Чеченской Республике и Контрольно – счетным органом субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
	И.о. начальника ОВКиА
Б.А. Кусиев

	Отдел внутреннего контроля и аудита
	По мере поступления типового Соглашения от ФК
	Типовое соглашение Федеральным  казначейством не доведено

	2. Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса

	2.1
	Перевод с 1 января 2012 г. на кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Федеральным казначейством
	

	2.1.1
	Обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства
	Начальник ОКОИБ

А.А. Магомадов
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов
	С 01.01.2012
	Исполнение с 01.01.2012

	2.2
	Обеспечение Казначейством России кассового обслуживания автономных, казенных и  бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства

	2.2.1
	Обеспечение внесения изменений в Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее – Сводный реестр) в установленном порядке
	Начальник ОВФР

Л.С-А. Идразова
	Отдел ведения федеральных реестров
	По мере поступления документов
	Изменения в Сводный реестр вносятся по мере представления документов 

	2.2.2
	Обеспечение открытия лицевых счетов бюджетным и автономным учреждениям и закрытия лицевых счетов преобразуемым учреждениям
	Начальник ОР

Р.М. Дакаев


	Отдел расходов
	По мере поступления документов
	По состоянию на 01.10.2011 документов на открытие лицевых счетов федеральным бюджетным и автономным учреждениям не поступало

	2.2.3
	Обеспечение внесения изменений в Сводный реестр в части изменения типа федеральных государственных учреждений в федеральные казенные учреждения и обеспечение переоформления лицевых счетов преобразуемым учреждениям
	Начальник ОВФР

Л.С-А. Идразова
	Отдел ведения федеральных реестров
	По мере поступления документов
	Исполняется по мере поступления документов

	2.2.4
	Обеспечение кассового обслуживания автономных, казенных и  бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства
	Начальник ОР

Р.М. Дакаев


	Отдел расходов
	С 01.01.2011
	Исполняется

	2.3
	Модернизация механизмов санкционирования, в том числе в связи с переходом на программную структуру федерального бюджета

	2.3.1
	Внедрение ППО в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской от 01.09.2008 № 87н «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета»
	Начальник ОИС

Р.Б. Идерзаев
	Отдел информационных систем


	С 01.12.2011
	Указания Федеральным казначейством не доведены

	2.3.2
	Внедрение модернизированных механизмов санкционирования, в том числе в связи с переходом на программную структуру федерального бюджета
	Начальник ОР

Р.М. Дакаев


	Отдел расходов
	В сроки и в порядке, установленном Минфином России и Федеральным казначейством
	Указания Федеральным казначейством не доведены

	2.4
	Обеспечение перехода на новый механизм предоставления субвенций, межбюджетных субсидий, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

	2.4.1
	Внедрение ППО в соответствии с приказом Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 г. № 8н»
	Начальник ОИС

Р.Б. Идерзаев
	Отдел информационных систем
	С 01.12.2011
	Указания Федеральным казначейством не доведены

	2.4.2
	Обеспечение перехода на новый механизм предоставления субвенций, межбюджетных субсидий, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
	Начальник ОКОИБ

А.А. Магомадов

Зам. начальника ОД

И.Х. Акмурзаев
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов,

Отдел доходов
	В сроки и в порядке, установленном Федеральным казначейством
	Порядок предоставления в соответствии с новым механизмом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, Федеральным казначейством не доведен 

	2.5
	Обеспечение Казначейством России кассового обслуживания автономных и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства

	2.5.1
	Обеспечение открытия лицевых счетов бюджетным и автономным учреждениям и закрытия лицевых счетов преобразуемым учреждениям
	Начальник ОКОИБ

А.А. Магомадов
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

	По мере поступления документов
	Исполняется по мере обращения

	2.5.2
	Внедрение доработанного  ППО в соответствии с изменениями,  внесенными в приказы Федерального казначейства от 29 октября 2010 г. № 15н «О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств автономных учреждений» и № 16н «О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений»
	Начальник ОИС

Р.Б. Идерзаев
	Отдел информационных систем
	С 01.12.2011
	Указания Федеральным казначейством не доведены

	2.5.3
	Обеспечение кассового обслуживания автономных и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образований на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства
	Начальник ОКОИБ

А.А. Магомадов
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов
	По мере поступления документов
	Документы от автономных и бюджетных учреждений не поступали

	3. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации

	3.1
	Обеспечение предоставления с 1 января 2012 года Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

	3.1.1
	Обеспечение предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)
	Начальник ОКОИБ

А.А. Магомадов
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов
	С 01.01.2012 
	Исполнение с 01.01.2012

	4.  Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления

	4.1
	Обеспечение с 1 января 2012 года Казначейством России организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) наличными денежными средствами

	4.1.1
	Внедрение ППО в части реализации приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Минфина России от 31.12.2010 № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства» (при необходимости)
	Начальник ОИС 

Р.Б. Идерзаев
	Отдел информационных систем
	По мере поступления указаний Федерального казначейства
	Указания Федеральным казначейством не доведены

	4.1.2
	Обеспечение организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, наличными денежными средствами в соответствии с приказом Минфина России от 31.12.2010 № 199н
	Начальник ОР

Р.М. Дакаев

Начальник ОКОИБ

А.А. Магомадов
	Отдел расходов,

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов
	С 17.05.2011 
	Исполняется

	4.2
	Внедрение системы учета начислений и фактов оплаты без открытия банковских счетов плательщиков

	4.2.1
	Внедрение технологии оказания услуг по учету начислений и фактов оплаты физическими лицами госпошлин, денежных платежей (сборов) по всем заинтересованным администраторам доходов бюджетов Российской Федерации
	Зам. начальника ОД

И.Х. Акмурзаев
	Отдел доходов
	В сроки и в порядке, установленном Федеральным казначейством
	Технология оказания услуг по учету начислений и фактов оплаты (УНИФО) физическими лицами госпошлин, денежных платежей (сборов) по всем заинтересованным администраторам доходов бюджетов Российской Федерации внедрена. Передача Зачислений в информационную систему УНИФО не осуществляется  ввиду технической неготовности кредитных организаций (их филиалов) к обмену информацией в системе УНИФО

	5. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России 

	5.1
	Утверждение и реализация Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

	5.1.1
	Реализация Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	Руководитель 

УФК по Чеченской Республике

С.Ш. Алимханов, 

Заместители руководителя, начальники отделов
	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов и финансового обеспечения и финансового обеспечения
	В течение 2011 года
	Исполняется

	6. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности казначейства России

	6.1
	Реализация законодательства Российской Федерации по мобилизационной подготовке и гражданской обороне

	6.1.1
	Выполнение мероприятий по реализации законодательства РФ по мобилизационной подготовке и гражданской обороне 
	 Специалист по мобилизационной подготовки и гражданской обороны

А.С.  Абубакаров
	Специалист по мобилизационной подготовке и гражданской обороны
	В соответствии с Планами УФК по Чеченской Республике


	Исполняется

	6.2
	Обеспечение безопасности и повышения надежности при проведении денежных операций на счетах Федерального казначейства

	6.2.1
	Обеспечение исполнения Перечня мер по безопасности и надежности при проведении денежных операций на счетах органов Федерального казначейства в связи с внедрением прикладного программного обеспечения «АС ФК» и АРМ КБР
	Начальник ОРСиБИ

М.С. Сардалов
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	По мере  получения разработанного Федеральным казначейством Перечня мер по безопасности
	Перечень мер по безопасности не поступал

	7. Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Казначейства России

	7.1
	Оценка эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства

	7.1.1
	Внесение изменений в приказы УФК по Чеченской Республике об утверждении показателей оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих и отделов УФК по Чеченской Республике
	И.о. начальника ОВКиА
Б.А. Кусиев

	Отдел внутреннего контроля и аудита
	До 01.12.2011
	Указания Федеральным казначейством не доведены

	7.1.2
	Внедрение приказа Федерального казначейства «Об утверждении Стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемых контрольно – аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной деятельности» 
	И.о. начальника ОВКиА
Б.А. Кусиев

	Отдел внутреннего контроля и аудита
	В сроки и в порядке, установленном Федеральным казначейством
	Исполнено

	8. Оптимизация структуры и функций Казначейства России

	8.1
	Реализация Концепции оптимизации структуры и функций Федерального казначейства

	8.1.1
	Оптимизация деятельности УФК по Чеченской Республике 
	Заместители руководителя 

УФК по Чеченской Республике


	Все отделы 

УФК по Чеченской Республике


	В соответствии с Планом мероприятий по оптимизации деятельности Управления, утвержденным Р.Е. Артюхиным,

по графикам, утвержденным Руководителем УФК по Чеченской Республике
	Исполнено в форме присоединения Отделений в качестве территориальных отделов к Управлению (приказы Управления «О реорганизации Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике» от 28.01.2011 № 01-18, от 21.04.2011 

№ 01-95)

	9. Создание и развитие "Электронного казначейства"

	9.1.
	Внедрение в УФК по Чеченской Республике ППО АС ФК
	Начальник ОИС 

Р.Б. Идерзаев
	Отдел информационных систем
	III квартал 2011
	Исполнено в соответствии с Планом-графиком мероприятий по внедрению АС ФК

	10. Регламентация функциональной деятельности Казначейства России

	10.1
	Разработка и реализация плана оптимизации технологических процессов Федерального казначейства

	10.1.1
	Изучение и внедрение технологических регламентов, разработанных для ППО «АС ФК» с учетом требований Системы поддержки технологического обеспечения в части регламентации деятельности сотрудников территориальных органов Федерального казначейства
	Заместители руководителя 

УФК по Чеченской Республике

 Начальники отделов 


	Отдел информационных систем,

Отделы  УФК по Чеченской Республике


	По мере поступления указаний Федерального казначейства
	Исполняется 

	11.  Совершенствование системы управления кадрами

	11.1. Проведение антикоррупционных мероприятий

	11.1.1
	Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих УФК по Чеченской Республике и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия)
	Отдел кадровой и административной работы

И.Д. Умаров
	Отдел кадровой и административной работы


	В течении 2011 года
	В 2011 году заседания Комиссии не проводились

	11.1.2.
	Организация дополнительного профессионального образования по вопросам антикоррупционной деятельности
	Отдел кадровой и административной работы

И.Д. Умаров
	Отдел кадровой и административной работы
	В течении 2011 года
	С 12 по 19 сентября 2011 года проведено обучение сотрудника ОКиАР по вопросам антикоррупционной деятельности

	11.1.3.
	Осуществление проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении их на федеральную государственную гражданскую службу в УФК по Чеченской Республике и подчиненные ему отделения
	Отдел кадровой и административной работы

И.Д. Умаров
	Отдел кадровой и административной работы


	В течении 2011 года
	По результатам проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности государственной службы, а также замещающих указанные должности, фактов представления недостоверных (неполных) сведений не установлено

	11.1.4
	Обеспечение своевременного представления федеральными государственными гражданскими служащими УФК по Чеченской Республике и подчиненных ему отделений сведений о  своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), и их несовершеннолетних детей
	Отдел кадровой и административной работы

И.Д. Умаров
	Отдел кадровой и административной работы


	До 30 апреля 2011 года
	Государственными гражданскими служащими УФК по Чеченской Республике и подчиненных ему отделений своевременно, до 30 апреля 2011 года, представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), и их несовершеннолетних детей (далее – Сведения о доходах)


	11.1.5
	Обработка сведений, представленных федеральными государственными гражданскими служащими УФК по Чеченской Республике и подчиненных ему отделений,  о  своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), и их несовершеннолетних детей и размещение их на официальном сайте УФК по Чеченской Республике
	Отдел кадровой и административной работы

И.Д. Умаров
	Отдел кадровой и административной работы


	Не позднее 14 мая 2011 года
	Сведения о доходах 

размещены 13.05.2011  на официальном сайте Управления в сети Интернет

	11.1.6
	Подготовка и направление руководителю УФК по Чеченской Республике доклада по результатам представления федеральными государственными гражданскими служащими УФК по Чеченской Республике, руководителями  и заместителями руководителей подчиненных ему отделений  о  своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), и их несовершеннолетних детей
	Отдел кадровой и административной работы

И.Д. Умаров
	Отдел кадровой и административной работы


	К 15 мая 2011 года
	Представлен 12.05.2011 доклад руководителю Управления по результатам представления федеральными государственными гражданскими служащими Управления и отделений Сведений о доходах

	11.2. Внедрение системы определения и оценки результативности деятельности сотрудников Казначейства России

	11.2.1
	Исполнение и корректировка (при необходимости) Порядка определения и оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в УФК по Чеченской Республике и подчиненных ему отделения
	Отдел кадровой и административной работы

И.Д. Умаров
	Отдел кадровой и административной работы


	В течение года, с ежемесячным подведением результатов
	исполняется

	11.2.2
	Применение системы определения и оценки результативности деятельности сотрудников УФК по Чеченской Республике и отделений за отчетный период
	Начальники отделов
	Начальники отделов
	В течение года, с ежемесячным подведением результатов
	исполняется
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